# KẾ HOẠCH NÂNG CẤP DỰ ÁN EDUROBOT5

# I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO

Nâng cấp dự án EduRobot5 trở thành nền tảng giáo dục thông minh (Interactive Next-Gen Platform) phục vụ dạy học môn Toán lớp 5. Dự án tập trung giải quyết các vấn đề "thụ động" và "thiếu tính tương tác" đã được chỉ ra trong chuyên đề sinh hoạt chuyên môn.

# II. CÁC TRỤ CỘT NÂNG CẤP CHÍNH

## 1. Nâng cấp linh hồn - Gamification & Phản hồi nhanh

• Tính năng Phản hồi tức thì (Instant Feedback): Tích hợp âm thanh (SFX) và Robot động (Lottie Animation) chúc mừng khi học sinh trả lời đúng.

• Tính năng Streak & Điểm thưởng: Tạo động lực khi học sinh trả lời đúng liên tiếp.

• Bảng vàng xếp hạng (Leaderboard): Hiển thị xếp hạng 10 bạn xuất sắc nhất lớp thời gian thực qua Firebase.

## 2. Bộ công cụ tương tác chuyên nghiệp

• Module Công thức Kéo-Thả (Drag & Drop): Thay thế trắc nghiệm tĩnh bằng thao tác kéo số vào đúng vị trí công thức.

• Phòng thí nghiệm hình học động: HS thao tác thanh trượt để thay đổi bán kính/cạnh và thấy diện tích biến thiên thực tế (giả lập GeoGebra).

• Dạng bài Ghép đôi (Matching): Tương tác nối khái niệm với hình vẽ minh họa.

## 3. Thiết kế cao cấp & Học liệu thực tế

• Design System (Glassmorphism): Giao diện kính mờ, chuyển động mượt mà tạo cảm giác "vị lai".

• Vận dụng thực tế: HS có thể tải ảnh chụp bồn hoa, vật thể thực tế lên và đo đạc/tính toán trực tiếp trên ứng dụng.

# III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

| Giai đoạn | Nội dung trọng tâm |
| --- | --- |
| Tháng 1 | Hoàn thiện Quiz Engine 2.0 & Gamification |
| Tháng 2 | Phát triển Module Tương tác Drag-Drop & Hình học động |
| Tháng 3 | Đổi mới Giao diện cao cấp & Tích hợp học liệu số thực tế |

# IV. KẾT LUẬN

EduRobot5 không chỉ là một phần mềm học tập, mà là giải pháp chuyển đổi phương thức dạy toán lớp 5 từ thụ động sang chủ động khám phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Mỗi giờ học Toán là một giờ học đầy hứng thú".